ЗАСАГЛАЛ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ

/ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР/

| № | Үзүүлэлт |  | Суурь үзүүлэлт /2024/ | Зорилт 2025 он | Хүрсэн түвшин 2025 он | Хувь | Тайлбар | ХШҮДАХ-ийн үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иргэд, аж ахуй нэгж болон харилцагч бусад байгууллагаас гаргасан нийт хүсэлт, гомдлыг хуулийн хугацаанд бодитой шийдвэрлэсэн асуудлын эзлэх хувь |  | 12 1417 | 3 1021 | 3 1021 | 100 | Байгууллагын үйл ажиллагаа болон ажилтан албан хаагчид, газрын даамлын ажил албан тушаалтай холбоотой 3 санал, хүсэлт гомдлыг бичгээр болон 1111 төвд ирсэнийг хүлээн авч цаг тухайд нь асуудлыг шийдвэрлэн ажилласан. Өргөдлийн нэгдсэн бүртгэл мэдээлэл хөтлөн тухай бүр шийдвэрлэн ажилласан. Газрын чиглэлээр Нийт өргөдлөөс: 1. Өргөдөл – 1021 2. Гомдол – Газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх-3 Шинээр газар эзэмших-69 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх-103 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх-152 Газар ашиглах, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах-44 Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах-1 Эзэмших, ашиглах, өмчлөх газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх-5 Дуудлага худалдаа /Эзэмшил/-7 Дуудлага худалдаа /Ашиглалт/-8 Төсөл сонгон шалгаруулалт /Эзэмших-1 Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх-15 Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болгох-5 Давуу эрхээр газар эзэмших-50 Төрөөс нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах-5 Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчилж авах-416 Шүүхийн шийдвэрээр эрх цуцлах ба сэргээх-5 Нэгж талбарыг нэгтгэх, хуваах-14 Тусгай хэрэгцээний газар нутагт шинээр газар ашиглуулах-1 Нөхөн бүрдүүлэлт-72 Газрын байршил өөрчлөх-1 Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болгох-2 Газрын эрхийн төрөл өөрчлөх—1 Хамтран эзэмшигч нэмэх, хасах--1 Төсөвт байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх-14 Өмчлөх газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх-21 Газрын талбайн хэлбэр /солбицол/ өөрчлөх-3 нийт 1021 өргөдөл хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэсэн. |  |
| 2. | Төсвийн орлого бүрдүүлэлт сая/төгрөг |  | 0 | - | - | - | Манай байгууллага 2024 оноос Засгийн газар ерөнхий сайдын шууд харъяанд очиж 100120008002 үндсэн болон 100120008402 нэмэлт дансуудыг ашигладаг. Орлого бүрдүүлэлт байхгүй. |  |
| 3. | Төсвийн хэмнэлт /хувь/ |  | 1,140,6 | 1.259.7 | 889.2 | 70,6 | Тус газрын 2025 оны батлагдсан төсөв оны эхэнд 1,259,7 төгргөөр батлагдсан. Энэ онд 1,259,7 тэрбум төгрөгнөөс 1,030,2 төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн авч 11 сарын байдлаар 889,2 сая төгрөгийг зарцуулж төсвийн гүйцэтгэл 80%-ийн төсвийн гүйцэтгэлтэй гарч төсвийг 78,1 сая төгргийн хэмнэлттэй гарч байна. Уг хэмнэлт нь бүтэц орон тооны нөөц болно. |  |
| 4. | Өмч ашиглалт, хадгалалт, худалдан авалтын үр дүн. |  | 40,2 | 19,5 | 19,5 | 100 | Төрийн өмчит хуулийн этгээд тус газар нь ТӨБЗГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээний дагуу дүгнүүлж гэрээний биелэлт 2025 оны тооллогоор 80% хувиар дүгнүүлсэн. Өмч эзэмшлийн гэрээ сунгагдан ажиллаж байна. 2025 онд явагдсан ТБОНӨ-ийн эд хөрөнгийн улсын тооллогыг хамрагдан дүн мэдээгээ хугацаанд өгч ажилласан. Тус төрийн өмчит хуулийн этгээд нь ТӨБЗГ-ын цахим хуудасны burtgel.pcsp.gov.3mn холбоосонд байршуулсан тооллогын системийн программ хангамжид 2024 оны 12 сарын 31-ээрхи санхүүгын тайлангийн үлдэгдэл хөрөнгийн мэдээллийг эд хөрөнгийн тооллогын холбогдох заавар журмын дагуу гүйцэтгэж санхүүгийн тайлан хөрөнгийн хөдлөл хөдөлгөөний тайлангийн хамт бүрэн оруулсан. 2025 онд өөрийн хөрөнгөөр 12,0 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө худалдан авалт хийсэн. Мөн ГЗБЗЗЕГ-с үндсэн хөрөнгө болох тоног төхөөрөмж 7,5 сая төгргийн компьютер балансаас балансанд шилжүүлэн авсан. |  |
| 5. | Цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламжийн талбай /мод, бут сөөгийн тоо/ |  | 516 | 716 | 716 | 100 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2025 оны 05 сарын 15 өдөр барилгачдын талбайд 100ш, 10 сарын 17 бүх нийтийн мод тарих өдөр манай байгууллагын хамт олон аймгийн төвд ахмадын сувилалын зам дагуу 50ш мод шинээр тарьсан. Өмнөх жилүүдэд тарьсан моднуудын нүхийг томсгох, усалгаа хийх, нөхөн тариалалт, орчны бохирдлыг цэвэрлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. |  |
| 6. | Шинээр ашиглалтанд орсон болон өргөтгөсөн инженерийн шугам сүлжээ /км/ |  | 7,035 | 16,4 | 16,4 | 100 | 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд Дулааны шугам-2,8 км ЦДАШ-13,6 км шугам сүлжээний ажил шинээр гүйцэтгэгдсэн. Асгат сум: Төвийн төрийн байгууллагын дулааны шугам 2,8 км шугамын ажил хийгдсэн. Дарьганга сум: 15 кВ-ын 6400м ЦДАШ ганга нуур хүрэх. Мөнххаан сум: 15/0,4кВ-ын ЦДАШ 7,2 км |  |
| 7. | Шинээр ашиглалтанд оруулсан орон сууцны /айлын тоо/ |  | 248 | 161 | 161 | 100 | Баруун-Урт сум 7-р баг Баян шарга хотхон 5 давхар үйлчилгээтэй 27 айл, 3-р баг Шинэ тэмүүлэл хотхон Б блок 6 давхар үйлчилгээтэй 56 айл, Цэлмэг апармент А блок 54 айл, Мөнххаан сум 4 давхар 24 айлын орон сууцны барилгууд нийт 167 айлын үйлчилгээтэй 4 орон сууцны барилга ашиглалтанд орсон. |  |
| 8. | Нийт иргэдийн тоонд газар анх удаа хувьчилж авсан иргэдийн эзлэх хувь |  | 18,09 | 0 | 0 | - | 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын саналыг боловсруулан Газрын тухай хуулийн 23.2.3. аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон энэ хуулийн 25.1.4-т заасан төлөвлөгөөний төсөлд дүгнэлт өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих; гэж заасны дагуу ГЗБГЗЗЕГ-аас дүгнэлт авахад хотын хөгжлийн төлөвлөгөөгүй болон хотын хөгжлийн төлөвлөгөөний бүсчлэлийн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын гадна төлөвлөгдсөн гэсэн дүгнэлт ирсний дагуу аймаг, сумын ИТХ-аар 2025 онд хэмжээ, байршил, зориулалтын санал батлагдаагүй. |  |
| 9. | Газар хувьчилж авсан иргэдийн тоо | Тухайн жилд | 68 | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | нийт | 11884 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу гэр хороололд шинээр баригдсан орон сууц /м.кв/ |  | 658 | 320 | 320 | 100 | Инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбогдсон Эко-1 хороололд 1 өрхийн 200 м2 2 давхар хувийн сууц, Эко-2 хороололд 1 өрхийн 120м2 хувийн орон сууцны барилгууд шинээр баригдан ашиглалтанд орсон 2 айлын амины орон сууцнууд хамрагдав. |  |
| 11. | Шинээр байгуулагдсан инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон гэр хороололын өрхийн эзлэх хувь /тоо/ |  | 0,032 | 0,015 | 0,015 | 100 |  |  |
| 12. | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ /тоо/ |  | 5 | 2 | 2 | 100 | 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд Дулааны шугам-2,8 км ЦДАШ-13,6 км шугам сүлжээний ажил шинээр гүйцэтгэгдсэн. Асгат сум: Төвийн төрийн байгууллагын дулааны шугам 2,8 км шугамын ажил хийгдсэн. Мөнххаан сум: 15/0,4кВ-ын ЦДАШ 7,2 км |  |
| 13. | Дундаж оноо |  |  |  |  | 96,7 |  |  |

Хянасан: ГХБХБГазрын дарга						 Э.Төгөлдөр

Тайлагнасан:

ГХБХБГ-ын Барилга хот байгуулалтын

хэлтсийн дарга		 				С.Наранчулуун  /99055133/

2025 оны 12 сарын 15 өдөр